## Sheet1
STT | Module | Tên công việc | Mô tả nhiệm vụ | Loại | Kỹ năng yêu cầu | Ưu tiên | Phụ Thuộc
1 | Module 1 | Khởi tạo ERD Database | Thiết kế 15 bảng Dữ liệu và ánh xạ Entity. | Backend | C#, SQL Server | Cao | 0
2 |  | API Đăng ký & Đăng nhập | Viết luồng Auth, validate dữ liệu đầu vào. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 1
3 |  | Tích hợp JWT Token | Generate Token và Middleware Authorization. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 2
4 |  | API Quản lý tài khoản | Các tác vụ CRUD thông tin người dùng. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 1
5 |  | Cấu hình Redis Cache Auth | Cache session đăng nhập để tăng tốc độ. | Backend | C#, Redis | Cao | 3
6 |  | Quản lý File Upload | API lưu trữ ảnh Avatar lên Cloudinary/S3. | Backend | C#, AWS | Cao | 4
7 |  | Thiết lập Dự án Frontend | Init React App, cấu hình Axios & Tailwind. | Frontend | ReactJS, Tailwind | Cao | 0
8 |  | Giao diện Auth & Profile | Dựng Form Đăng ký/Đăng nhập và validate UI. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7, 2
9 | Module 2 | Luồng API Giỏ hàng | Thêm, Sửa, Xóa Cart bằng Redis Storage. | Backend | C#, Redis | Cao | 1, 5
10 |  | API Tìm kiếm & Lọc SP | Truy vấn DB lấy sản phẩm theo danh mục. | Backend | C#, SQL Server | Vừa | 1
11 |  | Tích hợp VNPay Checkout | Lập Message mã hoá HMCA qua VNPay. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 9
12 |  | UI Luồng Đặt hàng (Cart) | Render danh mục SP trong Giỏ và Box Ship. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7, 9
13 |  | UI Chi tiết Sản phẩm | Gallery ảnh và bảng Thông số kỹ thuật. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7, 10
14 |  | Trạng thái Đơn hàng | Realtime trạng thái Giao hàng (SignalR). | Frontend | ReactJS, SignalR | Thấp | 11, 12
15 | Module 3 | API Thống kê Doanh thu | Tính tổng tiền theo Tháng/Quý từ Order. | Backend | C#, SQL Server | Cao | 11
16 |  | Biểu đồ Dashboard Admin | Vẽ Chart Doanh thu bằng Recharts. | Frontend | ReactJS | Cao | 15, 7
17 |  | Module Phân quyền Role | Bảng phân vai trò Admin/Manager/User. | Frontend | ReactJS | Vừa | 3, 4
18 |  | Xuất File Báo cáo | Nút Export PDF / Excel danh mục hóa đơn. | Backend | C#, ASP.NET | Thấp | 15