TÀI LIỆU YÊU CẦU DỰ ÁN (PROJECT SPECIFICATION)

Tên dự án: Nền tảng Thương mại Điện tử Đa luồng (E-Commerce Platform) Ngày khởi tạo: 01/04/2026 Chuẩn quy trình: Agile/Scrum

PHẦN 1: BẢNG QUY ĐỊNH MODULE

| Module | Tên Module | Mô tả chi tiết chức năng lõi |
| --- | --- | --- |
| Module 1 | Lõi Nền tảng & Bảo mật | Xây dựng Kiến trúc DB, bảo mật Token JWT và các API User Framework. |
| Module 2 | Thanh toán & Đơn hàng | Tích hợp giỏ hàng Redis, luồng Checkout bằng Cổng VNPay và Email. |
| Module 3 | CMS Quản trị & Báo cáo | Xây dựng Bảng điều khiển (Dashboard) cho Admin và Xuất Excel. |

PHẦN 2: BẢNG DANH SÁCH CÔNG VIỆC (BACKLOG)

| STT | Module | Tên công việc | Mô tả nhiệm vụ | Loại | Kỹ năng yêu cầu | Ưu tiên | Phụ Thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module 1 | Khởi tạo ERD Database | Thiết kế 15 bảng Dữ liệu và ánh xạ Entity. | Backend | C#, SQL Server | Cao | 0 |
| 2 |  | API Đăng ký & Đăng nhập | Viết luồng Auth, validate dữ liệu đầu vào. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 1 |
| 3 |  | Tích hợp JWT Token | Generate Token và Middleware Authorization. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 2 |
| 4 |  | API Quản lý tài khoản | Các tác vụ CRUD thông tin người dùng. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 1 |
| 5 |  | Cấu hình Redis Cache Auth | Cache session đăng nhập để tăng tốc độ. | Backend | C#, Redis | Cao | 3 |
| 6 |  | Quản lý File Upload | API lưu trữ ảnh Avatar lên Cloudinary/S3. | Backend | C#, AWS | Cao | 4 |
| 7 |  | Thiết lập Dự án Frontend | Init React App, cấu hình Axios & Tailwind. | Frontend | ReactJS, Tailwind | Cao | 0 |
| 8 |  | Giao diện Auth & Profile | Dựng Form Đăng ký/Đăng nhập và validate UI. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7,2 |
| 9 | Module 2 | Luồng API Giỏ hàng | Thêm, Sửa, Xóa Cart bằng Redis Storage. | Backend | C#, Redis | Cao | 1,5 |
| 10 |  | API Tìm kiếm & Lọc SP | Truy vấn DB lấy sản phẩm theo danh mục. | Backend | C#, SQL Server | Vừa | 1 |
| 11 |  | Tích hợp VNPay Checkout | Lập Message mã hoá HMCA qua VNPay. | Backend | C#, ASP.NET | Cao | 9 |
| 12 |  | UI Luồng Đặt hàng (Cart) | Render danh mục SP trong Giỏ và Box Ship. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7,9 |
| 13 |  | UI Chi tiết Sản phẩm | Gallery ảnh và bảng Thông số kỹ thuật. | Frontend | ReactJS | Vừa | 7,10 |
| 14 |  | Trạng thái Đơn hàng | Realtime trạng thái Giao hàng (SignalR). | Frontend | ReactJS, SignalR | Thấp | 11,12 |
| 15 | Module 3 | API Thống kê Doanh thu | Tính tổng tiền theo Tháng/Quý từ Order. | Backend | C#, SQL Server | Cao | 11 |
| 16 |  | Biểu đồ Dashboard Admin | Vẽ Chart Doanh thu bằng Recharts. | Frontend | ReactJS | Cao | 15,7 |
| 17 |  | Module Phân quyền Role | Bảng phân vai trò Admin/Manager/User. | Frontend | ReactJS | Vừa | 3,4 |
| 18 |  | Xuất File Báo cáo | Nút Export PDF / Excel danh mục hóa đơn. | Backend | C#, ASP.NET | Thấp | 15 |